## Overview
Document |  |  |  |  | Các quy định - Conversation
Tên tài liệu | Mô tả | Tình trạng |  |  | tên biến trong database cách nhau bằng dấu "_"
UsecaseModel |  |  |  |  | vd "first_name"
UserInterfacePrototype |  |  |  |  | images2 | folder
HighLevelDesign |  |  |  |  | js | folder
DomainModel |  |  |  |  | css2
ClassModel | Sơ đồ lớp, cần phải ghi chi tiết các lớp, ý nghĩa
ProcessModel
DataView | Database
Source Code |  |  |  |  | Các ghi chú
USECASE - name | other | prototype | mô tả | code | giao diện | Bảng so sánh Yii vs other framework (Đài)
Đăng Ký Thành Viên | Option: capcha Validator: no blank, no duplicate | chưa | có | giao diện | usecase
Đăng nhập |  | chưa | có | no | database
Đăng sản phẩm |  | chưa | có | no | classdiagram
Xem sản phẩm |  | chưa | có | no | làm chức năng đăng sản phẩm
Quản lý thể loại |  | chưa | có | no
Cấu hình hệ Thống |  | chưa | có | no
Đấu giá sản phẩm |  | chưa | có | no
Tài liệu đo tốc độ yii
Tìm ra được cách đo tốc độ bằng cách dùng ApacheBench hay các công cụ Benchmark server web

## cong viec thuc hien
hoahuongduong | Tuan le
giao diện quản lý thể loại | thiết kế database để đăng sản phẩm
file usecase gồm các usecase màu xanh bên trái Dựa vào usecase để làm các controller | gắn login | xong
| Hướng dẫn sử dụng bộ UI của Yii cho HHD | xong
Viết usecase đấu giá sản phẩm (Hỏi cho dễ)
File màn hình giao diện gồm các chú thích
giao diên cho toàn bộ trang
cài đặt diagram