## Sheet1
Luận Văn: Đấu giá trực tuyến
công việc | ngày hết hạn | thời gian còn lại | mô tả
1.2 Xác định yêu cầu | 2012-07-08 | -4 | yêu cầu chức năng và phi chức năng cho hệ thống dự kiến phát triển.
2.1 Thiết kế chức năng | 2012-08-01 | 20 | Chốt lại danh mục các chức năng của dự án. Phân loại, gán mức độ ưu tiên và lập ma trận theo dõi trạng thái cho từng chức năng
2.2 Thiết kế dữ liệu | 2012-08-15 | 34 | Thiết kế cơ sở dữ liệu đáp ứng các nhóm chức năng quan trọng cần ưu tiên phát triển của dự án (ERD)
2.3 Thiết kế giao diện | 2012-08-30 | 49 | Lên ý tưởng giao diện cho hệ thống Danh sách các màn hình Sơ đồ liên kết các màn hinh, Sitemap Layout chung cho hệ thống Layout từng màn hình riêng biệt
3.1 Chuẩn bị môi trường phát triển localhost | 2012-08-01 | 20 | Mục đích để test nhanh trước khi upload nội dung thay đổi lên host thực dùng chung
3.2 Viết code và kiểm tra lỗi | 2012-11-01 | 112 | Viết code và kiểm tra lỗi mức unit & hệ thống
3.3 Kiểm soát và khắc phục lỗi | 2012-11-30 | 141 | Kiểm thử, sử dụng các công cụ kiểm soát lỗi cộng tác
thủ tục: nộp phiếu đăng ký làm luận văn | 2012-07-11 | -1 |  | xong
thủ tục: chuẩn bị môi trường cộng tác | 2012-07-15 | 3 | Chuẩn bị chỗ host, công cụ kiểm soát lỗi,....
Đài: lưu ý mã req và uc_c là giống nhau
Formulas:
thời gian còn lại = [ngày hết hạn]-TODAY()